## Hoja1
DIAGRAMA DE DESARROLLO DE SOFTWARE
| FECHA DE INICIO DEL PROYECTO | 2022-03-01
[7 empty] | Marzo | [30 empty] | Abril | [29 empty] | Mayo | [30 empty] | Junio | [29 empty] | Agosto
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Nro. | Descripcion del hito | Categoria | Asignado a | Inicio | Fin | Dias | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m
1 | Requerimientos
1.1 | Definición de requerimientos funcionales | Según lo previsto |  | 2022-03-01 | 2022-03-03 | 2 | bar: Marzo 1 to Marzo 3
1.2 | Definición de requerimientos No funcionales | Según lo previsto |  | 2022-03-03 | 2022-03-05 | 2 | bar: Marzo 3 to Marzo 5
1.3 | Definición de actores | Según lo previsto |  | 2022-03-05 | 2022-03-07 | 2 | bar: Marzo 5 to Marzo 7
1.4 | Depuración de casos de uso | Según lo previsto |  | 2022-03-07 | 2022-03-11 | 4 | bar: Marzo 7 to Marzo 11
1.5 | Diagramas de casos de uso | Según lo previsto |  | 2022-03-11 | 2022-03-13 | 2 | bar: Marzo 11 to Marzo 13
1.6 | Documentación de casos de uso | Según lo previsto |  | 2022-03-13 | 2022-03-16 | 3 | bar: Marzo 13 to Marzo 16
2 | Análisis
2.1 | Modelamiento de base de datos | Según lo previsto |  | 2022-03-16 | 2022-03-19 | 3 | bar: Marzo 16 to Marzo 19
2.2 | Diagramas de secuencia | Según lo previsto |  | 2022-03-19 | 2022-03-22 | 3 | bar: Marzo 19 to Marzo 22
2.3 | Diagramas de actividad | Según lo previsto |  | 2022-03-22 | 2022-03-27 | 5 | bar: Marzo 22 to Marzo 27
2.4 | Selección de herramientas | Según lo previsto |  | 2022-03-27 | 2022-03-31 | 4 | bar: Marzo 27 to Marzo 31
3 | Diseño
3.1 | Lista preliminar de clases | Según lo previsto |  | 2022-03-31 | 2022-04-02 | 2 | bar: Marzo 31 to Abril 2
3.2 | Diagrama de clases | Según lo previsto |  | 2022-04-02 | 2022-04-04 | 2 | bar: Abril 2 to Abril 4
3.3 | Modelo Entidad Relación | Según lo previsto |  | 2022-04-04 | 2022-04-06 | 2 | bar: Abril 4 to Abril 6
3.4 | Diseño de los servicios a utilizar | Según lo previsto |  | 2022-04-06 | 2022-04-09 | 3 | bar: Abril 6 to Abril 9
3.5 | Diseño del Look and Feel del sitio web | Según lo previsto |  | 2022-04-09 | 2022-04-12 | 3 | bar: Abril 9 to Abril 12
3.6 | Diseño de la apariencia de la app | Según lo previsto |  | 2022-04-12 | 2022-04-15 | 3 | bar: Abril 12 to Abril 15
4 | Implementación
4.1 | Diagrama de componentes | Según lo previsto |  | 2022-04-15 | 2022-04-16 | 1 | bar: Abril 15 to Abril 16
4.2 | Diagrama de despliegue | Según lo previsto |  | 2022-04-16 | 2022-04-18 | 2 | bar: Abril 16 to Abril 18
4.3 | Arquitectura de software | Según lo previsto |  | 2022-04-18 | 2022-04-21 | 3 | bar: Abril 18 to Abril 21
4.4 | Desarrollo de la arquitectura base del proyecto | Según lo previsto |  | 2022-04-21 | 2022-04-25 | 4 | bar: Abril 21 to Abril 25
4.5 | Desarrollo de backend | Según lo previsto |  | 2022-04-25 | 2022-05-01 | 6 | bar: Abril 25 to Mayo 1
4.6 | Desarrollo del front-End Web | Según lo previsto |  | 2022-05-01 | 2022-05-07 | 6 | bar: Mayo 1 to Mayo 7
4.7 | Subir al repositorio los archivos del back y del front | Según lo previsto |  | 2022-05-07 | 2022-05-08 | 1 | bar: Mayo 7 to Mayo 8
4.8 | Desarrollo de módulo de Usuarios | Según lo previsto |  | 2022-05-08 | 2022-05-12 | 4 | bar: Mayo 8 to Mayo 12
4.9 | Desarrollo de módulo de Dashboard | Según lo previsto |  | 2022-05-12 | 2022-05-15 | 3 | bar: Mayo 12 to Mayo 15
4.1 | Desarrollo de módulo de Geolocalización | Según lo previsto |  | 2022-05-15 | 2022-05-20 | 5 | bar: Mayo 15 to Mayo 20
4.11 | Desarrollo de módulo de generación de notificaciones | Según lo previsto |  | 2022-05-20 | 2022-05-25 | 5 | bar: Mayo 20 to Mayo 25
4.12 | Desarrollo del módulo de generacion de Documentos | Según lo previsto |  | 2022-05-25 | 2022-06-04 | 10 | bar: Mayo 25 to Junio 4
4.13 | Desarrollo del módulo de notificaciones de nuevas demandas | Según lo previsto |  | 2022-06-04 | 2022-06-19 | 15 | bar: Junio 4 to Junio 19
4.14 | Cohesión de módulos para compilación final | Según lo previsto |  | 2022-06-19 | 2022-06-22 | 3 | bar: Junio 19 to Junio 22
5 | Pruebas
5.1 | Desarrollo de pruebas de cohesión en el servidor | Según lo previsto |  | 2022-06-22 | 2022-06-25 | 3 | bar: Junio 22 to Junio 25
5.2 | Plan de pruebas | Según lo previsto |  | 2022-06-25 | 2022-06-29 | 4 | bar: Junio 25 to Junio 29
7
* | Cualquier cambio que se presente durante la ejecucion modificara parcial o totalmente, por lo que se requiere consideraciones.
Formulas:
Fin = [Inicio]+[Dias]
Inicio = [Fin, row above]